Załącznik nr 17

do zarządzenia Nr 577/2004

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 23 marca 2004 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych miasta i powiatu w 2003 roku

w tys. zł

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania/ lokalizacja | Lata reali-zacji | Nakłady |  |  |  | Ponie-sione wydatki na 31.12. 2003 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Wykonawca | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki budżetu miasta ogółem | w tym: |  |  | inne źró-dła |
|  |  |  |  |  | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Poniesione w 2003r. | % wyko-nania |  |  |  |  | środki własne budżetu miasta | dotacje ze źródeł pozabud-żetowych, funduszy celowych i inne | kredyty(k)pożyczki (p) obligacje (o) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OGółEM | - | 23.054,2 | 31.282,6 | 24.279,1 | 77,6 | 28.392,6 | - | - | 28.129,7 | 8.015,1 | 10.482,3 | 9.632,3 w tym: 1.693,0(k) 1.495,0(p) 6.444,3(o) | 262,9 |
|  |  |  | ## Miasto | - | 20.781,2 | 21.902,9 | 17.508,0 | 79,9 | 19.475,9 | - | - | 19.225,4 | 6.248,8 | 4.177,7 | 8.798,9 | 250,5 |
|  |  |  | PowiaT | - | 2.273,0 | 9.379,7 | 6.771,1 | 72,2 | 8.916,7 | - | - | 8.904,3 | 1.766,3 | 6.304,6 | 833,4 | 12,4 |
|  |  |  | Zadania miasta (I+...+XIV) | - | 20.781,2 | 21.902,9 | 17.508,0 | 79,9 | 19.475,9 | - | - | 19.225,4 | 6.248,8 | 4.177,7 | 8.798,9 | 250,5 |
| I. | 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | - | 559,5 | 669,7 | 649,3 | 97,0 | 649,3 | - | - | 649,3 | 624,1 | 25,2 | - | - |
| 1. |  | 01008 | Odprowadzenie wód powierzchniowych z terenów przyległych do osiedla Zabobrze III 3 km rowów otwartych | 2002-2003 | 559,5 | 574,5 | 554,4 | 96,5 | 554,4 | zadanie wykonane; wykonano odbudowę 3.097 mb rowów wraz z budowlami, konserwację 684 mb rowów, wybudowano przepust okularowy o dł. 42 mb | EKO-MEL Jelenia Góra | 554,4 | 554,4 | - | - | - |
| 2. |  | 01095 | Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 3 AM 12 i 13 obręb Goduszyn I 970 mb | 2003-2003 | - | 95,2 | 94,9 | 99,7 | 94,9 | zadanie wykonane; odbudowano i zmodernizowano drogę na dł. 970 mb | Zakład Budowy Dróg i Mostów A. Meller Jelenia Góra | 94,9 | 69,7 | 25,2 | - | - |
| II. | 600 |  | Transport i łączność (A + B) | - | 1.757,5 | 3.519,8 | 3.046,2 | 86,5 | 3.046,2 | - | - | 2.970,4 | 1.369,8 | 989,7 | 610,9(o) | 75,8 |
| A. |  | 60004 | lokalny transport zbiorowy – MZK | - | 225,0 | 246,5 | 145,8 | 59,1 | 145,8 | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | 75,8 |
| 1. |  |  | ## wiaty przystankowe zakup 6 wiat | 2003-2003 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 70,0 | zadanie wykonane | BUDOTECH-NIKA Gliwice | 70,0 | 70,0 | - | - | - |
| 2. |  |  | ## budowa parkingu na samochody osobowe – ## II etap nawierzchnia z kostki Polbruk – 600m2, zapory sterowane na karty magnetyczne | 2002-2003 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 55,0 | zadanie wykonane | Zakład Budowy Dróg i Mostów Jelenia Góra | - | - | - | - | 55,0 |
| 3. |  |  | ## zakupy inwestycyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## -urządzenia warsztatowe dla stacji kontroli pojazdów, m.in. urządzenia do pomiaru punktów bazowych nadwozia | 2003-2003 | 82,0 | 98,2 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | zakupiono przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania przyczepy WN400 | PPHU B-Z Jelenia Góra | - | - | - | - | 4,8 |
|  |  |  | ## - zakup oprogramowania | 2003-2003 | 17,0 | 12,0 | 10,8 | 90,0 | 10,8 | zadanie wykonane; zakupiono moduł controllingowy do sprawozdań finansowych oraz oprogramowanie do śledzenia realizowanych zamówień publicznych | Zakład Usług Informatycz. Cz. Masiarek Jelenia Góra | - | - | - | - | 10,8 |
|  |  |  | ## - zakup jednej używanej wiaty | 2003-2003 | - | 5,3 | 5,2 | 98,1 | 5,2 | zadanie wykonane | P.H. G.Nakoneczna Jelenia Góra | - | - | - | - | 5,2 |
| 4. |  |  | ## opracowanie warunków modernizacji Garażowej Stacji Paliw | 2003-2003 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | zadanie będzie realizowane w 2004 r. | - | - | - | - | - | - |
| B. |  | 60016 | ## drogi gminne | - | 1.532,5 | 3.273,3 | 2.900,4 | 88,6 | 2.900,4 | - | - | 2.900,4 | 1.299,8 | 989,7 | 610,9(o) | - |
| 1. |  |  | ## ul. Sygietyńskiego – budowa odcinka jezdni roboty ziemne, jezdnia – pow. 4705 m2, chodniki – pow. 2866 m2, kanalizacja deszcz. – 426,5 mb, oświetlenie drogowe | 2002-2003 | 700,0 | 836,0 | 824,2 | 98,6 | 824,2 | zadanie wykonane; wybudowano kanalizację deszczową, ustawiono 34 latarnie, wykonano warstwę podbudowy oraz nawierzchni o pow. 4820 m2 , 2440 m2 chodników z kostki betonowej oraz zatokę autobusową o pow. 90 m2 | JPRD Jelenia Góra | 824,2 | 824,2 | - | - | - |
| 2. |  |  | ## os. w Sobieszowie – budowa ulic osiedlowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem: Brzozowa, Topolowa, Akacjowa, Liczyrzepy, Sportowa | 2003-2004 | 261,0 | 261,0 | 250,0 | 95,8 | 250,0 | zadanie w realizacji; częściowo wykonano oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową | Skanska S.A. Wrocław Oddział w Gryfowie | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| 3. |  |  | ## odbudowa turystycznego szlaku pieszo-rowerowego do Perły Zachodu i Wzgórza Krzywoustego odbudowa nawierzchni szlaku o dł. 3,4 km, odbudowa 3 kładek przez rzeki Bóbr i Kamienna | 2002-2003 | 497,0 | 1.587,8 | 1.587,8 | 100,0 | 1.587,8 | zadanie wykonane | Zakład Budowy Dróg i Mostów A.Meller Jelenia Góra | 1.587,8 | - | 976,9 | 610,9(o) | - |
| 4. |  |  | ## modernizacja ciągu pieszo-jezdnego ul. Czarnoleskiej odc. II i III | 2003-2003 | - | 80,0 | 45,8 | 57,3 | 45,8 | zadanie wykonane; ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 454 m2 –odc. III oraz 344 m2 o odc. II | Zakład Budowy Dróg i Mostów A.Meller Jelenia Góra | 45,8 | 33,0 | 12,8 | - | - |
| 5. |  |  | ## budowa odcinka nawierzchni ## ul. Lelewela | 2003-2004 | - | 20,0 | 6,1 | 30,5 | 6,1 | zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka nawierzchni ul. Lelewela | BPiNBK Interprojekt Jelenia Góra | 6,1 | 6,1 | - | - | - |
| 6. |  |  | ## modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego | 2003-2005 | 60,0 | 224,0 | - | - | - | realizacja zadania w 2004 r. | - | - | - | - | - | - |
| 7. |  |  | ## budowa parkingu i pętli autobusowej w rejonie Domu Hauptmanna w Jagniątkowie | 2003-2004 | 14,5 | 264,5 | 186,5 | 70,5 | 186,5 | zadanie w realizacji; opracowano projekt budowlany, wykonano 980 m2 nawierzchni, 93 m obrzeży trawnikowych, krawężniki o dł. 300 m oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 672 m2 | Kółko Rolnicze Siedlęcin | 186,5 | 186,5 | - | - | - |
| III. | 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa (A+B+C+D+E) | - | 2.450,1 | 2.873,2 | 2.025,1 | 70,5 | 2.030,0 | - | - | 1.924,6 | 1.009,6 | - | 915,0(k) | 105,4 |
| A. |  |  | Budownictwo komunalne | - | 1.222,6 | 1.201,8 | 1.069,2 | 89,0 | 1.071,7 | - | - | 1.071,7 | 156,7 | - | 915,0(k) | - |
| 1. |  | 70095 | ul. Zielona – etap I zad. III 48 mieszkań | 2001-2003 | 1.015,0 | 994,2 | 955,5 | 96,1 | 958,0 | zad. wykonane | IZERY Świeradów Zdrój | 958,0 | 43,0 | - | 915,0(k) | - |
| 2. |  | 70095 | odsetki od kredytów | 2003-2003 | 207,6 | 207,6 | 113,7 | 54,8 | 113,7 | - | - | 113,7 | 113,7 | - | - | - |
| B. |  | 70095 | Dokumentacja, ekspertyzy i nadzory | 2003-2003 | 50,0 | 41,5 | 3,4 | 8,2 | 3,4 | opracowano aneks przedmiaru robót do projektu budowlano-wykonawczego dla pozostałych zaprojektowanych budynków przy ul. Zielonej 1-6 | MINIMAX Jelenia Góra | 3,4 | 3,4 | - | - | - |
| C. |  |  | Pozostałe | - | 177,5 | 229,9 | 170,0 | 74,0 | 170,0 | - | - | 64,6 | 64,6 | - | - | 105,4 |
| 1. |  | 70001 | podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb (ZGM-4) 4 budynki | 2003-2003 | 62,5 | 78,5 | 78,5 | 100,0 | 78,5 | zad. wykonane; podłączono budynki przy ul. Ziemowita 6, 7, 9 i Paderewskiego 7 | ZI-B S.Markowski ZIS A.Ulanecki Jelenia Góra | 64,6 | 64,6 | - | - | 13,9 |
| 2. |  |  | ZGM-1 – zakupy inwestycyjne samochód dostawczy Lublin | 2003-2003 | 65,0 | 65,0 | 64,8 | 99,7 | 64,8 | zad. wykonane | - | - | - | - | - | 64,8 |
| 3. |  |  | ZGM-4 – zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy, maszyna do czyszczenia kanalizacji | 2003-2003 | 30,0 | 21,6 | 13,2 | 61,1 | 13,2 | zakupiono 2 zestawy komputerowe z programem Office | - | - | - | - | - | 13,2 |
| 4. |  |  | ZGM-5 – zakupy inwestycyjne 3 zestawy komputerowe, program do rozliczenia wody | 2003-2003 | 20,0 | 20,0 | 13,5 | 67,5 | 13,5 | zakupiono 2 zestawy komputerowe, 1 monitor | - | - | - | - | - | 13,5 |
| 5. |  | 70095 | koncepcje architektoniczno-budowlane na adaptację budynków na cele mieszkaniowe | 2003-2003 | - | 44,8 | - | - | - | odstąpiono od realizacji zadania; wstępne oceny wykazały nieopłacalność adaptacji wytypowanych budynków na cele mieszkaniowe | - | - | - | - | - | - |
| D. |  | 70005 | Nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów nabycie gruntów, m.in. ul. Wiosenna 2, wykup gruntów przy ul. Spółdzielczej i innych, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Cervi 21 | 2003-2003 | 1.000,0 | 670,0 | 52,5 | 7,8 | 54,9 | m.in. zwrot nakładów osobie fizycznej za wykończenie lokalu nr 6 przy Pl. Piastowskim 21, opłata notarialna i sądowa za zawarcie umowy darowizny w sprawie przejęcia przez miasto od Wojewody Dolnośląskiego własności nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 37, Mieszka I 14, Grottgera 10 | - | 54,9 | 54,9 | - | - | - |
| E. |  |  | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | - | - | 730,0 | 730,0 | 100,0 | 730,0 | - | - | 730,0 | 730,0 | - | - | - |
| 1. |  | 70021 | podwyższenie kapitału zakładowego JTBS | 2003-2003 | - | 570,0 | 570,0 | 100,0 | 570,0 | zad. wykonane | - | 570,0 | 570,0 | - | - | - |
| 2. |  | 70021 | dofinansowanie kosztów budowy mieszkań przy ul. Małcużyńskiego bud. 5 w zamian za prawo do dysponowania przez miasto 2 lokalami mieszkalnymi | 2003-2003 | - | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 130,0 | zad. wykonane | - | 130,0 | 130,0 | - | - | - |
| 3. |  | 70021 | wykup udziałów Przedsiębiorstwa REN-BUD Sp. Jawna w Głogowie | 2003-2003 | - | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 30,0 | zad. wykonane | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| IV. | 710 |  | ## Działalność usługowa | - | 120,0 | 104,0 | 55,1 | 53,0 | 55,1 | - | - | 55,1 | 55,1 | - | - | - |
| 1. |  | 71035 | cmentarz komunalny nowy przy ul. Sudeckiej dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę cmentarza – etap II, wyznaczenie nowych kwater grzebalnych | 2003-2003 | 120,0 | 104,0 | 55,1 | 53,0 | 55,1 | zadanie wykonane; projekt zatwierdzony przez Prezydenta Miasta, uzyskano pozwolenie na budowę, w 2004 r. pozostaną do uregulowania należności na kwotę 16,1 tys. zł. | Pracownia Projektowa M.Szurlej Wrocław | 55,1 | 55,1 | - | - | - |
| V. | 750 |  | Administracja publiczna | - | 745,0 | 728,0 | 724,2 | 99,5 | 724,2 | - | - | 710,1 | 710,1 | - | - | 14,1 |
| 1. |  | 75023 | rozbudowa sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego m.in. przy ul. Sudeckiej i na placu Ratuszowym sieć teleinformatyczna – 40 punktów w budynku przy pl. Ratuszowym, dodatkowe punkty w budynku przy ul. Sudeckiej | 2003-2003 | 100,0 | 91,0 | 91,0 | 100,0 | 91,0 | wykonano połączenie światłowodowe i telefoniczne pomiędzy budynkiem przy ul. Ptasiej a serwerownią przy ul. Sudeckiej, zmodernizowano sieć w budynku przy ul. Sudeckiej – 88 punktów | ELKAB Jelenia Góra ELTEL Jelenia Góra | 91,0 | 91,0 | - | - | - |
| 2. |  | 75023 | połączenie sieci informatycznych pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego przy ul. Sudeckiej a placem Ratuszowym wraz z zakupem urządzeń połączenie 50 stanowisk komputerowych w budynku na pl. Ratuszowym z siecią komputerową przy ul. Sudeckiej | 2003-2003 | 20,0 | 17,5 | 17,4 | 99,4 | 17,4 | zad. wykonane | ELTEL Jelenia Góra | 17,4 | 17,4 | - | - | - |
| 3. |  | 75023 | dokumentacja na budowę zintegrowanego systemu informacyjnego | 2003-2003 | - | 41,5 | 41,5 | 100,0 | 41,5 | wykonano Strategię Zintegrowanego Programu Informatycznego wraz z programem wdrażania na lata 2004-2006 | TFS Warszawa | 41,5 | 41,5 | - | - | - |
| 4. |  | 75023 | zakupy inwestycyjne: - sprzęt elektroniczno – informatyczny | 2003-2003 | 150,0 | 150,0 | 149,9 | 99,9 | 149,9 | zad. wykonane; zakupiono 15 zestawów komputerowych i 3 kserokopiarki | - | 149,9 | 149,9 | - | - | - |
|  |  |  | - centrala telefoniczna do budynku przy ul. Sudeckiej |  | 150,0 | 150,0 | 149,7 | 99,8 | 149,7 | zad. wykonane; zakupiono system telefoniczny – 250 numerów abonenckich | - | 149,7 | 149,7 | - | - | - |
|  |  |  | - programy operacyjne i biurowe |  | 100,0 | 38,0 | 35,9 | 94,5 | 35,9 | zakupiono oprogramowanie autocad do WU,AiB, nową wersję programu kadrowo-płacowego Kali, oprogramowanie – geomedia mapy cyfrowe do WGiGG | - | 35,9 | 35,9 | - | - | - |
|  |  |  | - samochód osobowy |  | 80,0 | 80,0 | 79,7 | 99,6 | 79,7 | zad. wykonane; zakupiono samochód Skoda SUPERB | - | 79,7 | 79,7 | - | - | - |
| 5. |  | 75023 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ptasiej na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 12 pomieszczeń o powierzchni 309 m2 pu | 2002-2003 | 145,0 | 160,0 | 159,1 | 99,4 | 159,1 | zad. wykonane | Przeds. Bud.-Usługowe REMONT Jelenia Góra | 145,0 | 145,0 | - | - | 14,1 |
| VI. | 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 50,5 | 98,7 | 68,7 | 69,6 | 68,7 | - | - | 68,7 | 68,7 | - | - | - |
| 1. |  | 75495 | MIOC – zakupy inwestycyjne zespół prądotwórczy z oświetleniem, łódź wiosłowa z przyczepą | 2003-2003 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 100,0 | 14,5 | zad. wykonane | - | 14,5 | 14,5 | - | - | - |
| 2. |  | 75414 | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Sudecka 29 - stanowisko dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Jelenia Góra elektroniczny plan miasta, zestaw komputerowy, oprogramowanie stanowiska dyspozytorskiego | 2003-2003 | 35,0 | 54,2 | 54,2 | 100,0 | 54,2 | zakupiono elektroniczny plan miasta, stację meteo, centralę alarmową, zestaw komputerowy, kserokopiarkę cyfrową, notebook, zespół prądotwórczy | - | 54,2 | 54,2 | - | - | - |
| 3. |  | 75416 | Straż Miejska – opracowanie projektu monitoringu wizyjnego w mieście | 2003-2004 | - | 30,0 | - | - | - | zlecono opracowanie projektu – planowany termin wykonania I kw. 2004 r. | - | - | - | - | - | - |
| VII. | 758 | 75818 | Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | 2003-2003 | 100,0 | - | - | - | - | uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki przeniesiono do poszczególnych działów zgodnie z dysponentami środków | - | - | - | - | - | - |
| VIII. | 801 |  | Oświata i wychowanie (A+B+C) | - | - | 540,5 | 432,2 | 80,0 | 540,5 | - | - | 540,5 | 390,5 | 150,0 | - | - |
| A. |  |  | szkoły podstawowe | - | - | 46,0 | 46,0 | 100,0 | 46,0 | - | - | 46,0 | 46,0 | - | - | - |
| 1. |  | 80101 | SP Nr 15 ul. Kamiennogórska odtworzenie i modernizacja boiska przy budynku szkolnym w Jagniątkowie | 2003-2003 | - | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 15,0 | zadanie wykonane; odtworzono i zmodernizowano 210 m2 boiska wielofunkcyjnego, zamontowano fundament pod konstrukcję do gry w koszykówkę | PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra | 15,0 | 15,0 | - | - | - |
| 2. |  | 80101 | zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 2003-2003 | - | 31,0 | 31,0 | 100,0 | 31,0 | zakupiono m.in. kserokopiarki, komputer, tablicę wynikową do hali sportowej oraz zakupiono i zamontowano kocioł c.o. w filii SP Nr 15 w Jagniątkowie | - | 31,0 | 31,0 | - | - | - |
| B. |  |  | gimnazja | - | - | 489,2 | 380,9 | 77,9 | 489,2 | - | - | 489,2 | 339,2 | 150,0 | - | - |
| 1. |  | 80110 | Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Sudecka zakupy inwestycyjne | 2003-2003 | - | 6,3 | 6,3 | 100,0 | 6,3 | zakupiono kserokopiarkę | - | 6,3 | 6,3 | - | - | - |
| 2. |  | 80178 | Gimnazjum Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Grunwaldzka usuwanie szkód powodziowych odbudowa sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych | 2003-2004 | - | 232,9 | 232,9 | 100,0 | 232,9 | zadanie w realizacji; zakończono odbudowę sali gimnastycznej, w trakcie realizacji odbudowa boisk zewnętrznych | BRAJT Wrocław RADEX Jelenia Góra DACH-DEKER Sport Bis Wrocław | 232,9 | 82,9 | 150,0 | - | - |
| 3. |  | 80110 | Gimnazjum Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Grunwaldzka likwidacja barier architektonicznych, w tym: winda dla niepełnosprawnych | 2003-2004 | - | 250,0 | 141,7 | 56,7 | 250,0 | zadanie w realizacji; zadanie będzie kontynuowane w 2004 r. ze środków niewygasających – 108,3 tys. zł | PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| C. |  | 80114 | Zespół Obsługi „Oświata” zakupy inwestycyjne | 2003-2003 | - | 5,3 | 5,3 | 100,0 | 5,3 | zakupiono wielofunkcyjny miernik wilgotności MMS z wyposażeniem standardowym | EMERBI Warszawa | 5,3 | 5,3 | - | - | - |
| IX. | 851 |  | Ochrona zdrowia | - | - | 347,1 | 324,1 | 93,4 | 347,1 | - | - | 347,1 | 347,1 | - | - | - |
| 1. |  | 85154 | Gimnazjum Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Grunwaldzka usuwanie szkód powodziowych odbudowa sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych | 2003-2004 | - | 252,1 | 229,1 | 90,9 | 252,1 | zadanie w realizacji; jak w dz. 801 poz.B.2, kwota 23,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających | BRAJT Wrocław PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra Sport Bis Wrocław | 252,1 | 252,1 | - | - | - |
| 2. |  | 85154 | SP Nr 15 ul. Kamiennogórska odtworzenie i modernizacja boiska przy budynku szkolnym w Jagniątkowie | 2003-2003 | - | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | zadanie wykonane; wykonany zakres rzeczowy w dz. 801 poz. A.1 | PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| 3. |  | 85154 | Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej – zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 2003-2003 | - | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 5,0 | zad. wykonane | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| 4. |  | 85195 | Samodzielny Publiczny ZOZ Szpitala Wojewódzkiego - zakup diatermii endoskopowej i wiertarki niskoobrotowej | 2003-2003 | - | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | zad. wykonane | - | 80,0 | 80,0 | - | - | - |
| X. | 853 |  | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | - | - | 184,0 | - | - | 184,0 | - | - | 184,0 | - | 184,0 | - | - |
| 1. |  | 85311 | MOPS – zakup dwóch samochodów osobowych typu Mikrobus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | 2003-2004 | - | 184,0 | - | - | 184,0 | zad. realizowane będzie w 2004 r., kwota 184,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających | - | 184,0 | - | 184,0 | - | - |
| XI. | 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | 10,4 | 10,4 | 100,0 | 10,4 | - | - | 10,4 | 10,4 | - | - | - |
| 1. |  | 85404 | MP Nr 1 ul. Morcinka zakupy inwestycyjne | 2003-2003 | - | 10,4 | 10,4 | 100,0 | 10,4 | zadanie wykonane; zakupiono 2 zmywarki do naczyń |  | 10,4 | 10,4 | - | - | - |
| XII. | 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (A+B+C) | - | 13.944,0 | 11.445,2 | 8.746,2 | 76,4 | 10.411,6 | - | - | 10.406,7 | 1.082,9 | 2.828,8 | 6.495,0 w tym: 5.000,0 (o) 1.495,0 (p) | 4,9 |
| A. |  |  | Inwestycje komunalne (1+...+20) | - | 13.844,0 | 11.283,1 | 8.615,3 | 76,4 | 10.280,7 | - | - | 10.275,8 | 952,0 | 2.828,8 | 6.495,0 | 4,9 |
| 1. |  | 90001 | zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – ISPA – wydatki kwalifikowane, w tym: | 2002-2008 | 3.617,5 | 460,6 | 392,2 | 85,2 | 392,2 | zadanie w realizacji; trwały m.in. prace związane z wyborem pomocy technicznej do realizacji projektu, przygotowaniem dokumentów przetargowych na wybór inżyniera kontraktu, modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę Zakładu Uzdatniania Wody | SAFAGE Belgia | 392,2 | - | 268,1 | 124,1(o) | - |
|  |  |  | - modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ZUW wraz z rurociągami przesyłowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - osiedle Łomnickie i ul. Jagiełły-budowa kanalizacji rozdzielczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ul. Kubusia Puchatka – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - przebudowa kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabobrze” w rejonie ulic: Wiejska - Działkowicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90001 | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – wydatki niekwalifikowane: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, opłaty związane z realizacją zadania | 2002-2008 | 1.309,0 | 1.216,9 | 121,9 | 10,0 | 1.216,9 | - opracowano raport oddziaływania na środowisko budowy rurociągów wody surowej w wersji do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę rurociągów przesyłowych wody surowej; środki w wysokości 1.095,0 tys. zł przeniesione do wydatków niewygasających | ESKO PIŚ Zielona Góra | 1.216,9 | - | - | 1.216,9 (o) | - |
| 2. |  | 90001 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków ul. Lwówecka – poprawa wydolności technologicznej, wymiana wypełnienia złoża oraz pomp, remont nawierzchni drogi | 2002-2003 | 260,0 | 1.182,4 | 1.182,4 | 100,0 | 1.182,4 | zadanie wykonane; docieplono 2 złoża biologiczne, wypełniono jedno złoże bazaltowe, wyremontowano 2 wirówki NOXON DC 20, wymieniono 4 szt. pomp typ SEP 750.1 | Przeds. Handlowo Produkcyjne HYDRO E.Dobroń Leszno | 1.182,4 | - | 300,0 | 300,0(p) 582,4(o) | - |
| 3. |  | 90001 | porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej: | 2002-2003 | 1.740,0 | 1.534,8 | 1.534,8 | 100,0 | 1.534,8 |  |  | 1.534,8 | - | 495,0(d) | 495,0(p) 544,8(o) | - |
|  |  |  | - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek – 965,3 m |  |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; przebudowano sieć kan. sanitarnej DN-160-200 mm o łącznej długości 965,3 mb | ZURBiI J.Chrożnowski Jelenia Góra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. XX Lecia – 3.320 m |  |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; przebudowano sieć kan. sanitarnej DN-160-400 mm o długości 3.329,1 mb. | ZURBiI J.Chrożnowski Jelenia Góra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - przebudowa kolektora deszczowego os. Pułaskiego-Tabaki o dł. 340 m |  |  |  |  |  |  | zadanie zrealizowane w 2002 r. | TESAR Przeds. Budowlano Usługowe Jelenia Góra |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 90001 | Jednostka strukturalna Maciejowa – budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej – etap I ul. Wrocławska kanalizacja sanitarna – 1,15 km (Zabobrze - Maciejowa), kanalizacja sanitarna – 13,26 km, sieć wodociągowa – 10,24 km, hydrofornie – 3 | 2003-2006 | 1.650,0 | 1.100,0 | 141,6 | 12,9 | 712,0 | zadanie w realizacji; opracowana została dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę; rozstrzygnięto przetarg na I etap robót w pasie ul. Wrocławskiej. Środki w wysokości 570,4 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających | EKOPROJEKT Zielona Góra /projektant/ Konsorcjum firm: „WAMAR” i „INKOBUD” /wykonawca/ | 712,0 | - | - | 712,0(o) | - |
| 5. |  | 90001 | odsetki od kredytów | 2003-2003 | 39,5 | 38,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. |  | 90001 | budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie 2 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków ul. Karkonoska 96 i 106 | 2003-2003 | 50,0 | 122,6 | 123,7 | 100,9 | 123,7 | zad. wykonane | ECO-PARTNER Poznań | 122,0 | 122,0 | - | - | 1,7 |
| 7. |  | 90001 | modernizacja szamba dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 16a i 16b szambo jednokomorowe bezodpływowe | 2003-2003 | - | 15,0 | 18,2 | 121,3 | 18,2 | wykonano osadnik bezodpływowy dla budynku nr 16b; właściciele budynku 16a nie wyrazili zgody na współfinansowanie kosztów modernizacji | ZUR-B R.Niedzielski Wojcieszyce | 15,0 | 15,0 | - | - | 3,2 |
| 8. |  | 90001 | zakup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ul. Kochanowskiego | 2003-2003 | - | 32,0 | 31,6 | 98,8 | 31,6 | Miasto odkupiło od Arom Developera sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 51,2 mb oraz nieodpłatnie przyjęło na stan kanalizację sanitarną o dł. 76,8 mb | - | 31,6 | 31,6 | - | - | - |
| 9. |  | 90002 | rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych „Staniszów” rekultywacja terenu o powierzchni 13,45 ha | 2002-2003 | 2.266,0 | 2.638,5 | 2.637,4 | 100,0 | 2.637,4 | zakończono I etap rekultywacji - dowieziono i rozściełano humus, wykonano rozbiórkę 2 zapór, docelowe zagospodarowanie terenu, urządzenie zieleni, wybudowano drogę technologiczną oraz sieć monitoringu. Opracowano „Studium wykonalności II etapu -wyeliminowanie wpływu odpadów w tzw. „oczku wodnym” | ZURiB J. Chrożnowski Konsorcjum „Ekomel” Sulechów CITEC S.A. Katowice | 2.637,4 | 48,9 | 1.516,0 (d) | 700,0(p) 372,5(o) | - |
| 10. |  | 90002 | odsetki od kredytów | 2003-2003 | 40,0 | 40,0 | 26,6 | 66,5 | 26,6 | - | - | 26,6 | 26,6 | - | - | - |
| 11. |  | 90005 | modernizacja węzłów ciepłowniczych 162 węzły, z tego w 2003 r. 22 węzły | 2001-2008 | 627,0 | 300,6 | 300,6 | 100,0 | 300,6 | przekazano 300,6 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego dla PEC Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację węzłów ciepłowniczych. Wykonano modernizację 25 węzłów. | Firma METROLOG Czarnków k/Poznania | 300,6 | 300,6 | - | - | - |
| 12. |  | 90015 | modernizacja oświetlenia ulicznego ulic: Długa, PCK, Krótka, Mieszka I, Dembowskiego, Kraszewskiego, Michałowicka, Krośnieńska, Spółdzielcza / odc. od przejazdu kolejowego do ul. Zgorzeleckiej/, Kowalska, Fabryczna | 2003-2003 | 300,0 | 176,0 | 175,8 | 99,9 | 175,8 | - zmodernizowano oświetlenie na ul. PCK, Krótkiej, Długiej, Dembowskiego, - budowa oświetlenia na ulicach: Mieszka I, Dembowskiego, Spółdzielczej i Okopowej | Projektowanie Nadzór i Instalatorstwo Elektryczne J. Rygiel Jelenia Góra | 175,8 | 175,8 | - | - | - |
| 13. |  | 90015 | budowa oświetlenia ul. Wrocławska sieć kablowa, punkty świetlne | 2003-2004 | 250,0 | 249,7 | 249,7 | 100,0 | 249,7 | zadanie w realizacji; oświetlenie jest realizowane łącznie z przebudową nawierzchni ul. Wrocławskiej; ułożono sieć kablową i zamontowano 41 słupów oświetlenia ulicznego | ISPE Jelenia Góra | 249,7 | - | 249,7(d) | - | - |
| 14. |  | 90020 | podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przewidzianych do recyklingu – finansowane z wpływów z opłaty produktowej | 2003-2003 | - | 27,0 | 27,0 | 100,0 | 27,0 | zadanie wykonane; zakupiono 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów szkła | - | 27,0 | 27,0 | - | - | - |
| 15. |  | 90095 | Jednostka strukturalna Goduszyn – budowa sieci wodociągowej sieć wodociągowa – 6 km | 2001-2003 | 690,0 | 680,3 | 680,3 | 100,0 | 680,3 | zadanie wykonane; wybudowano 2.134 mb sieci przesyłowej PE ø 200, 4788,5 mb sieci rozdzielczych PE ø 110-160, 2224 mb przyłączy oraz 2 hydrofornie | EKO-MEL Jelenia Góra | 680,3 | - | - | 680,3(o) | - |
| 16. |  | 90095 | wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej sieć wodociągowa średnica 90 – 160 mm – 1,1 km, przyłącza – 314 m, droga – 7540 m2 | 2002-2003 | 620,0 | 592,6 | 592,6 | 100,0 | 592,6 | zadanie wykonane; wymieniono sieć wodociągową i przyłącza, wybudowano 2519 m2 chodników i wjazdów z kostki betonowej oraz 5142 m2 jezdni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej | ZURBiI J.Chrożnowski Jelenia Góra | 592,6 | - | - | 592,6(o) | - |
| 17. |  | 90095 | przebudowa rurociągu zasilającego stawy w Parku Norweskim z potoku Czerwonka rurociąg Ø 500 mm długości 400 mb, ochrona wału przeciwpowodziowego | 2003-2003 | 200,0 | 200,0 | 191,6 | 96,0 | 191,6 | zadanie wykonane; wykonano rurociąg o dł. 330 mb o śr. 500 mm | EKO-MEL Jelenia Góra | 191,6 | 17,2 | - | 174,4(o) | - |
| 18. |  | 90095 | wymiana sieci wodociągowej w Placu Piastowskim sieć wodociągowa | 2003-2004 | 185,0 | 185,0 | 184,1 | 99,5 | 184,1 | zadanie w realizacji; opracowano projekt budowlany , wymieniono 178,5 mb sieci wodociągowej DN 315 mm | PRBKiK PROKOM Jelenia Góra /projektant/, ZURBiI J.Chrożnowski /wykonawca/ | 184,1 | 184,1 | - | - | - |
| 19. |  | 90095 | montaż liczników gazu, wody i energii elektrycznej w obiektach przejętych do używania od Agencji Mienia Wojskowego, m.in. przy ul. Lwóweckiej – zgodnie z zawartymi umowami | 2003-2004 | - | 57,0 | - | - | - | zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną na przebudowę 7 stacji i punktów redukcyjnych. Montaż urządzeń pomiarowych wykonany będzie w 2004 r. | - | - | - | - | - | - |
| 20. |  | 90095 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym „Gazyfikacja osiedla Jagniątków II etap” | 2003 - 2004 | - | 433,2 | 3,2 | 0,7 | 3,2 | opracowano dokumentację techniczną pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej 124 – 134”, uzyskano pozwolenie na budowę | PiRIS Energo Instal Jelenia Góra | 3,2 | 3,2 | - | - | - |
| B |  |  | Dokumentacja – ogółem w tym: | - | 100,0 | 96,8 | 65,7 | 67,9 | 65,7 | - | - | 65,7 | 65,7 | - | - | - |
| 1. |  | 90001 | uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż Młynówki w rejonie os. Robotniczego | 2003-2004 | 23,0 | 19,8 | 13,0 | 65,7 | 13,0 | zadanie wykonane; złożono wniosek o pozwolenie na budowę | SYNTECH Jelenia Góra | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
| 2. |  | 90001 | ul. K. Miarki – przedłużenie ulicy w kierunku Cieplic – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – koncepcja budowy drogi | 2003-2003 | 37,0 | 37,0 | 36,5 | 98,6 | 36,5 | zadanie wykonane; uzyskano pozwolenie na budowę |  | 36,5 | 36,5 | - | - | - |
| 3. |  | 90095 | wymiana sieci wodociągowej w ulicy Jagiełły | 2003-2003 | 20,0 | 20,0 | 7,8 | 39,0 | 7,8 | opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę | SANGAZ Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa H.Łukaszewska Jelenia Góra | 7,8 | 7,8 | - | - | - |
| 4. |  | 90095 | budowa szaletu publicznego w Sobieszowie | 2003-2003 | 20,0 | 20,0 | 8,4 | 41,9 | 8,4 | opracowano projekt budowlany i złożono do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę | PPU NORMAT Wrocław | 8,4 | 8,4 | - | - | - |
| C |  |  | Infrastruktura targowisk | - | - | 65,3 | 65,2 | 99,9 | 65,2 | - | - | 65,2 | 65,2 | - | - | - |
| 1. |  | 90095 | targowisko „Zabobrze” – utwardzenie placu i budowa stanowisk handlowych | 2003-2003 | - | 65,3 | 65,2 | 99,9 | 65,2 | w 2003 r. uregulowano płatności za roboty wykonane w 2000 r. w ramach rozliczenia z poprzednim dzierżawcą targowiska | SIMET Jelenia Góra | 65,2 | 65,2 | - | - | - |
| XIII. | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | 50,3 | - | 50,3 | - | - | - | - | - | - | 50,3 |
| 1. |  | 92114 | Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie modernizacja obiektu | 2003- 2003 | - | - | 50,3 | - | 50,3 | zadanie wykonano; wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na salę spotkań (kawiarnia zaplecze kuchenne, sanitariaty), zabudowano wnękę w sali bibliotecznej | system gospodarczy | - | - | - | - | 50,3 |
| XIV. | 926 |  | Kultura fizyczna i sport | - | 1.054,6 | 1.382,3 | 1.376,2 | 100,0 | 1.358,5 | - | - | 1.358,5 | 580,5 | - | 778,0(k) | - |
| 1. |  | 92601 | obiekt sportowy przy ul. Złotniczej 12 – modernizacja hali sportowo-widowiskowej boisko wielofunkcyjne, w tym pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 22m x 44m, nowe trybuny, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych | 2000-2003 | 840,0 | 1.118,0 | 1.118,0 | 100,0 | 1.100,3 | zad. wykonane | PB PEBEX Jelenia Góra Clima-Heat Jelenia Góra | 1.100,3 | 322,3 | - | 778,0(k) | - |
| 2. |  | 92601 | odsetki od kredytów | 2003-2003 | 158,8 | 200,5 | 194,4 | 100,0 | 194,4 | - | - | 194,4 | 194,4 | - | - | - |
| 3. |  | 92604 | OSiR ul. Sudecka 59 zmiana systemu ogrzewani na gazowe likwidacja niskich emisji | 2002-2003 | 55,8 | 63,8 | 63,8 | 100,0 | 63,8 | zad. wykonane; wymieniono instalację c.o. w całym obiekcie, zamontowano grzejniki | PHU PLUS 20 Jelenia Góra | 63,8 | 63,8 | - | - | - |
|  |  |  | Zadania powiatu (I+...+VI) | - | 2.273,0 | 9.379,7 | 6.771,1 | 72,2 | 8.916,7 | - | - | 8.904,3 | 1.766,3 | 6.304,6 | 833,4(o) | 12,4 |
| I. | 600 |  | Transport i łączność – (A+B) | - | 1.653,0 | 5.658,8 | 3.269,9 | 57,8 | 5.415,5 | - | - | 5.415,5 | 1.632,1 | 2.950,0 | 833,4(o) | - |
| A |  | 60015 | Drogi | - | 615,0 | 5.059,8 | 3.119,0 | 61,7 | 4.912,5 | - | - | 4.912,5 | 1.458,1 | 2.950,0 | 504,4(o) | - |
| 1. |  |  | modernizacja ul. Sudeckiej łącznie z dojazdami (ul. Ptasia i ul. Staffa) ul. Sudecka: jezdnia – 34.118 m2, chodniki – 722 m2 ul. Ptasia: jezdnia – 1690 m2, chodniki 270 m2 ul. Staffa: jezdnia – 2800 m2, chodniki – 920 m2 | 2002-2003 | 300,0 | 330,0 | 326,6 | 99,0 | 326,6 | zadane wykonane; ułożono 2942 m2 jezdni z betonu asfaltowego,794 m krawężników, chodnik z betonu asfaltowego o pow. 556 m2 oraz chodniki i parking z kostki betonowej o pow. 803 m2 | Firma Drogowo-Inżynieryjna STOP J. Świszcz Legnica | 326,6 | 26,6 | 150,0(d) | 150,0(o) | - |
| 2. |  |  | budowa sygnalizacji ul. Wolności przy MZK m.in. szafa sterownicza, komory i maszty sygnalizacyjne, pętle indukcyjne | 2002-2003 | 315,0 | 262,8 | 262,8 | 100,0 | 262,8 | zadanie wykonane | MSR Traffic Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o. o. Przeźmierowo | 262,8 | - | - | 262,8(o) | - |
| 3. |  |  | obwodnica północna – odbudowa nawierzchni ulic Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławskiej oraz odc. od Węzła w Grabarowie wzdłuż ul. Wrocławskiej przez teren zabudowany dzielnicy Maciejowa | 2002-2003 | - | 4.467,0 | 2.529,6 | 56,6 | 4.323,1 | zadanie w realizacji; wykonano nawierzchnię SMA, pobocza, malowanie oznakowania poziomego, ustawiono bariery energochłonne. Na odcinku ul. Wrocławskiej od węzła w Grabarowie do pętli autobusowej ustawiono 41 latarni oraz wykonano część kanalizacji deszczowej. Kwota 1.793,5 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających | JPRD Jelenia Góra | 4.323,1 | 1.431,5 | 2.800,0 | 91,6(o) | - |
| B. |  | 60015 | Dokumentacja ogółem, w tym: | - | 1.038,0 | 599,0 | 150,9 | 25,2 | 503,0 | - | - | 503,0 | 174,0 | - | 329,0(o) | - |
| 1. |  |  | Obwodnica Południowa etap I (od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej) | 2002-2004 | 329,0 | 329,0 | 150,9 | 45,9 | 329,0 | zadanie w realizacji; w opracowaniu dokumentacja projektowo-kosztorysowa, kwota 178,1 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających | Biuro Projektowania Budownictwa BUDIMEX – PROJEKT Warszawa | 329,0 | - | - | 329,0(o) | - |
| 2. |  |  | Obwodnica Północna etap IV obejście Maciejowej | 2002-2004 | 709,0 | - | - | - | - | prace projektowe rozpoczną się po zatwierdzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  |  | Modernizacja infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta | 2003-2004 | - | 270,0 | - | - | 174,0 | w opracowaniu jest studium techniczno-ekonomiczne poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych; kwota 174,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających | DROMOST Sp. z o. o. Poznań | 174,0 | 174,0 | - | - | - |
| II. | 710 |  | ## Działalność usługowa | - | - | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - |
| 1. |  | 71015 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego zakup zestawu komputerowego | 2003-2003 | - | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 4,0 | zad. wykonane | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - |
| III. | 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 500,0 | 3.382,8 | 3.252,6 | 96,2 | 3.252,6 | - | - | 3.252,6 | - | 3.252,6 | - | - |
| 1. |  | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa strażnicy p.poż. ul. Sokoliki kubatura budynku ok. 14 tys. m3, powierzchnia zabudowy 2081 m2 | 2000-2004 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | zad. w realizacji; zakończono budowę dachu, wykonano instalację odgromową, przyłącze wodociągowe, prowadzono prace budowlane na parterze budynku | PB „Alfa Dach” Wrocław | 500,0 | - | 500,0 | - | - |
| 2. |  | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Euroregionu Nysa poprzez wzmocnienie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej | 2003-2003 | - | 2.882,8 | 2.752,6 | 95,5 | 2.752,6 | zad. wykonane; zakupiono 3 samochody gaśnicze, 3 samochody operacyjne, sprzęt łączności i przeciwpowodziowy | - | 2.752,6 | - | 2.752,6 | - | - |
| IV. | 801 |  | Oświata i wychowanie | - | - | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| 1. |  | 80102 | Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne | 2003-2003 | - | 4,3 | 4,3 | 100,0 | 4,3 | zadanie wykonano; zakupiono kserokopiarkę |  | 4,3 | 4,3 | - | - | - |
| 2. |  | 80130 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne | 2003-2003 | - | 5,7 | 5,7 | 100,0 | 5,7 | zadanie wykonane; wykonano instalację systemu monitorowania sali komputerowej | - | 5,7 | 5,7 |  |  |  |
| V. | 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 80,0 | 214,4 | 214,4 | 100,0 | 214,4 | - | - | 214,4 | 116,4 | 98,0 | - | - |
| 1. |  | 85410 | Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zmiana sposobu ogrzewania, modernizacja instalacji c.o. /likwidacja niskich emisji/ | 2003-2003 | 80,0 | 208,4 | 208,4 | 100,0 | 208,4 | zadanie wykonane; kotłownia gazowa dwufunkcyjna o mocy 400 kW dla potrzeb c.o. i c.w.u. bezobsługowa z aparaturą kontrolno-pomiarową, przyłącze gazowe GZ-50 o dł. 45 | Zakład Gazowniczy Zgorzelec ZUB RADEX Jelenia Góra | 208,4 | 110,4 | 98,0(d) | - | - |
| 2. |  | 85406 | Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności zakupy inwestycyjne | 2003-2003 | - | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 6,0 | zadanie wykonane; zakupiono kserokopiarkę | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| VI. | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 40,0 | 109,7 | 20,2 | 18,4 | 20,2 | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | 12,4 |
| 1. |  |  | Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, w tym: | - | 40,0 | 39,7 | 20,2 | 50,9 | 20,2 | - | - | 7,8 | 7,8 | - | - | 12,4 |
|  |  | 92106 | dokumentacja budowlana na modernizację Teatru Zdrojowego i zaplecza Teatru przy ul. Wojska Polskiego | 2003-2003 | 40,0 | 31,9 | - | - | - | odstąpiono od modernizacji zaplecza przy ul. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg na wykonawcę dokumentacji modernizacji Teatru Zdrojowego. Realizacja zadania w 2004 r. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 92106 | zakup sprzętu nagłaśniającego | 2003-2003 | - | 7,8 | 8,7 | 111,5 | 8,7 | zakupiono minidysk oraz zestaw głośnikowy do realizacji dźwięku | - | 7,8 | 7,8 | - | - | 0,9 |
|  |  | 92106 | zakup sprzętu oświetleniowego | 2003-2003 | - | - | 11,5 | - | 11,5 | zakupiono zestaw oświetleniowy oraz 2 regulatory | - | - | - | - | - | 11,5 |
| 2. |  | 92116 | Grodzka Biblioteka Publiczna opracowanie dokumentacji na zadanie pn. ”Książnica Karkonoska – Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości i Informacji” | - | - | 70,0 | - | - | - | realizacja zadania w 2004 r.; opracowano nową koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obiektów nowej i starej Biblioteki | - | - | - | - | - | - |