Załącznik nr  18

do zarządzenia Nr 577/2004

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 23 marca 2004

Realizacja zadań remontowych miasta i powiatu w 2003 roku

w tys. zł

| Lp. | Dz. | Roz-dział | Nazwa zadania/ lokalizacja | Lata reali-zacji | Nakłady |  |  |  | Ponie-sione wydatki na 31.12 2003 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Wykonawca | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki budżetu miasta ogółem | w tym: |  |  | inne źródła |
|  |  |  |  |  | Plan uchwa-lony | Plan po zmianach | Poniesione w 2003r. | % wyko-nania |  |  |  |  | środki własne budżetu miasta | dotacje ze źródeł pozabud-żetowych, funduszy celowych i inne | kredyty (k), pożyczki (p), obligacje (o) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OGÓŁEM | - | 10.658,0 | 13.084,4 | 11.577,4 | 88,5 | 11.835,8 | - | - | 9.700,4 | 5.731,5 | 98,0 | 3.870,9 (o) | 2.135,4 |
|  |  |  | MIASTO | - | 6.629,0 | 7.628,8 | 6.728,6 | 88,2 | 6.728,6 | - | - | 4.605,1 | 2.508,2 | 98,0 | 1.998,9 (o) | 2.123,5 |
|  |  |  | POWIAT | - | 4.029,0 | 5.455,6 | 4.848,8 | 88,9 | 5.107,2 | - | - | 5.095,3 | 3.223,3 | - | 1.872,0 (o) | 11,9 |
|  |  |  | Zadania miasta (I+...+XII) | - | 6.629,0 | 7.628,8 | 6.728,6 | 88,2 | 6.728,6 | - | - | 4.605,1 | 2.508,2 | 98,0 | 1.998,9 (o) | 2.123,5 |
| I. | 010 |  | ### Rolnictwo i łowiectwo | - | 200,0 | 145,0 | 128,8 | 88,9 | 128,8 | - | - | 128,8 | 128,8 | - | - | - |
| 1. |  | 01008 | konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, w tym.: - Obręb Cieplice, Strupice, Sobieszów, Maciejowa, os. Czarne, os. Łomnickie, ul. Spółdzielcza 2,6 km rowów | 2003-2003 | 80,0 | 80,0 | 70,1 52,4 | 87,6 - | 70,1 52,4 | - konserwacja rowów na dł. 7.040 mb, umocnienie rowów 117,5 mb, rurociąg dł.25 mb, oczyszczenie przepustów 19 szt. o łącznej dł. 117 mb | RZSW Kamienna Góra | 70,1 52,4 | 70,1 52,4 | - - | - - | - - |
|  |  |  | - remont rowu R-ZM zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów między ul. Zamkową i ul. Młyńską | 2003-2004 |  |  | 17,7 | - | 17,7 | zadanie w realizacji; wykonano remont zabudowy kaskadowej rowu o dł. 25 mb | EKO-MEL Jelenia Góra | 17,7 | 17,7 | - | - | - |
| 2. |  | 01095 | remont drogi rolniczej w obrębie Goduszyna | 2003-2003 | 120,0 | - | - | - | - | zadanie przeniesione do inwestycji (zał. nr 17) | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  | 01095 | konserwacja i naprawa dróg rolniczych | 2003-2003 | - | 65,0 | 58,7 | 90,3 | 58,7 | zadanie wykonane; wykonano remont dróg rolniczych w obrębach Czarne i Maciejowa o dł. 2 km, przebudowano przepust drogowy w ciągu drogi rolniczej obręb Cieplice III, wykonano barierki na mostku na potoku Pijawnik | RSP Jelenia Góra | 58,7 | 58,7 | - | - | - |
| II. | 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | - | 2.000,0 | 2.506,9 | 2.476,6 | 98,8 | 2.476,6 | - | - | 2.476,6 | 477,7 | - | 1.998,9 | - |
| 1. |  |  | remonty kapitalne ulic i dokumentacje | 2003-2003 | 2.000,0 | 2.306,9 | 2.280,5 | 98,9 | 2.280,5 | - | - | 2.280,5 | 281,6 | - | 1.998,9 (o) | - |
|  |  |  | ### ul. Klonowica– wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni ### i chodników |  |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; wykonano krawężniki, obrzeża trawnikowe, chodnik z kostki betonowej, jezdnię z betonu asfaltowego oraz chodnik z kostki kamiennej | Przedsiębiorst. Robót Inżynieryjnych TRAKT Sędzisław |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ul. PCK – wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni ### i chodników |  |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; ułożono jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej oraz wykonano krawężniki | Przeds. Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ul. Hoffmana - chodnik |  |  |  |  |  |  | odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku środków |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ul. Dembowskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni ### i chodników |  |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; ułożono jezdnię z betonu asfaltowego | JPRD Jelenia Góra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ul. Komedy Trzcińskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników |  |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; ułożono jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik z betonu asfaltowego, krawężniki, obrzeża trawnikowe oraz wykonano chodniki i zatoki postojowe z kostki betonowej | JPRD Jelenia Góra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ul. Kowalska - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni ### i chodników |  |  |  |  |  |  | odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność wymiany sieci wodociągowej; zadanie będzie realizowane w 2004 r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ul. Noskowskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni ### i chodników |  |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; ułożono jezdnię i chodnik z betonu asfaltowego, wykonano krawężniki i chodnik z kostki betonowej oraz zatoki postojowe z kostki | Przedsiębior-stwo Robót Drogowo-Mostowych Wrocław |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### - dokumentacje i nadzory | 2003-2003 |  |  |  |  |  | opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe m.in. na remont ulic: PCK, Dembowskiego, K.Trzcińskiego, W. Stwosza, Wrońskiego, Klonowica, Wzgórza Grota Roweckiego, Wrzosowej, Nowej, Orzeszkowej, Kowalskiej, mostu na rzece Radomierka, nadzór MZDiM |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ### remont dróg na os. Czarne, w tym remont ul. Wrzosowej wraz z oświetleniem | 2003-2003 | - | 200,0 | 196,1 | 98,1 | 196,1 | zadanie wykonane, ułożono jezdnię z betonu asfaltowego i ustawiono 3 punkty świetlne | Kółko Rolnicze Siedlęcin | 196,1 | 196,1 | - | - | - |
| III. | 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | - | 2.214,0 | 2.304,6 | 2.186,2 | 94,9 | 2.186,2 | - | - | 62,7 | 62,7 | - | - | 2.123,5 |
| 1. |  |  | ul. Obrońców Pokoju 2 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 100,0 | 107,4 | 103,4 | 96,3 | 103,4 | zad. wykonane | ROKOM Jelenia Góra | - | - | - | - | 103,4 |
| 2. |  |  | ul. Obrońców Pokoju 24 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2004 | 120,0 | 60,8 | 58,7 | 96,5 | 58,7 | zad. w realizacji; wykonano częściowe ocieplenie ściany zewnętrznej, wymieniono stolarkę okienną | PHUP Lubawka | - | - | - | - | 58,7 |
| 3. |  |  | ul. Obrońców Pokoju 27a elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 120,0 | 127,2 | 122,3 | 96,1 | 122,3 | zad. wykonane | FH-U „Izabella” Jelenia Góra | - | - | - | - | 122,3 |
| 4. |  |  | ul. Zamenhoffa 2 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2004 | 170,0 | 91,9 | 41,7 | 45,4 | 41,7 | zad. w realizacji; wykonano remont klatki schodowej, zbito tynki zewnętrzne | KAL-BUD Kowary | - | - | - | - | 41,7 |
| 5. |  |  | ul. 1 Maja 64-66 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 160,0 | 10,4 | 10,4 | 100,0 | 10,4 | wykonano dokumentację; odstąpiono od realizacji zadania, współwłaściciele wycofali zgodę na współfinansowanie remontu | Usługi Projektowo-Budowlane J.Zadorożny Jelenia Góra | - | - | - | - | 10,4 |
| 6. |  |  | ul. 1 Maja 68 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 110,0 | 178,9 | 172,4 | 96,4 | 172,4 | zad. wykonane | PB Karkonosze Kowary | - | - | - | - | 172,4 |
| 7. |  |  | ul. 1 Maja 70 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 170,0 | 241,2 | 232,3 | 96,3 | 232,3 | zad. wykonane | KAL-BUD Kowary | - | - | - | - | 232,3 |
| 8. |  |  | ul. Bankowa 14 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 200,0 | 248,4 | 239,6 | 96,5 | 239,6 | zad. wykonane | FH-U „Izabella” Jelenia Góra | - | - | - | - | 239,6 |
| 9. |  |  | ul. Piłsudskiego 54 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 180,0 | 185,1 | 178,4 | 96,4 | 178,4 | zad. wykonane | ROKOM Kamienna Góra | - | - | - | - | 178,4 |
| 10. |  |  | ul. Piłsudskiego 15 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 105,0 | 127,2 | 122,8 | 96,5 | 122,8 | zad. wykonane | ZUR-BiI Jelenia Góra | - | - | - | - | 122,8 |
| 11. |  |  | ul. Piłsudskiego 45 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2004 | 130,0 | 46,8 | 47,9 | 102,4 | 47,9 | zad. w realizacji; wymieniono stolarkę okienną, ułożono rury odwadniające budynek 21,3 mb | PB PEBEX Jelenia Góra | - | - | - | - | 47,9 |
| 12. |  |  | ul. Piłsudskiego 58 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 205,0 | 222,0 | 213,9 | 96,4 | 213,9 | zad. wykonane | Karkonosze Kowary | - | - | - | - | 213,9 |
| 13. |  |  | Plac Niepodległości 3 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 180,0 | 172,0 | 166,4 | 96,7 | 166,4 | zad. wykonane | PPH-U ARBUD Legnica | - | - | - | - | 166,4 |
| 14. |  |  | ul. Wolności 13 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 80,0 | 141,5 | 136,4 | 96,4 | 136,4 | zad. wykonane | PB PEBEX Jelenia Góra | - | - | - | - | 136,4 |
| 15. |  |  | ul. Wolności 15 elewacja, roboty towarzyszące | 2003-2003 | 120,0 | 132,5 | 127,9 | 96,5 | 127,9 | zad. wykonane | PHUP Lubawka | - | - | - | - | 127,9 |
| 16. | 700 | 70001 | ul. Cieplicka 79 elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące | 2002-2003 | 64,0 | 70,8 | 70,8 | 100,0 | 70,8 | zad. wykonane | Z-d Ogólno-budowlany Łapińscy Jelenia Góra, TERBUD Pruszków | 62,7 | 62,7 | - | - | 8,1 |
| 17. |  |  | ul. Różyckiego 14 ocieplenie ściany frontowej | 2003-2003 | - | 109,8 | 109,8 | 100,0 | 109,8 | zad. wykonane | SEGAR Wrocław | - | - | - | - | 109,8 |
| 18. |  |  | ul. 1 Maja 52 elewacja, roboty towarzyszące | 2002-2003 | - | 27,4 | 27,4 | 100,0 | 27,4 | zad. wykonane | FH-U „Izabella” Jelenia Góra | - | - | - | - | 27,4 |
| 19. |  |  | ul. Groszowa 18 elewacja roboty towarzyszące | 2003-2004 | - | 3,9 | 3,7 | 94,9 | 3,7 | wyk. dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja w 2004 r. | Usługi Projektowo-Budowlane J.Zadorożny Jelenia Góra | - | - | - | - | 3,7 |
| IV. | 750 |  | Administracja publiczna | - | 500,0 | 522,0 | 520,9 | 99,8 | 520,9 | - | - | 520,9 | 520,9 | - | - | - |
| 1. |  | 75023 | Urząd Miejski – ul. Sudecka remont pomieszczeń biurowych i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej | 2003-2003 | 500,0 | 522,0 | 520,9 | 99,8 | 520,9 | zadanie wykonane; wymieniono stolarkę okienną i wykonano remont pomieszczeń w budynkach A i B oraz remont klatki schodowej, sanitariatów i pomieszczeń piwnicznych w bud. B | MINIMAX Jelenia Góra PBU IZERY Świeradów | 520,9 | 520,9 | - | - | - |
| V. | 758 |  | ### Rozliczenia różne | - | 600,0 | 730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. |  | 75818 | ### rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | 2003-2003 | 100,0 | - | - | - | - | Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta środki przeniesiono do poszczególnych dysponentów środków | - | - | - | - | - | - |
| 2. |  | 75818 | rozliczenia różne – rezerwa celowa na roboty publiczne | 2003-2003 | 500,0 | 730,0 | - | - | - | Zarządzeniem Nr 187/2003 Prezydenta Miasta środki przeniesiono do poszczególnych dysponentów środków | - | - | - | - | - | - |
| #### VI. | #### 801 |  | Oświata i wychowanie (A+B) | - | 490,0 | 645,0 | 645,0 | 100,0 | 645,0 | - | - | 645,0 | 612,0 | 33,0 | - | - |
| A. |  |  | szkoły podstawowe | - | 250,0 | 341,0 | 341,0 | 100,0 | 341,0 | - | - | 341,0 | 308,0 | 33,0 | - | - |
| 1. |  | 80101 | SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont sanitariatów na parterze, wymiana podejść c.o. i wody w części podpiwniczonej | 2000-2003 | 40,0 | 60,5 | 60,5 | 100,0 | 60,5 | zadanie wykonane; wymieniono m.in. instalację wod.-kan., tynki, położono nowe posadzki, zamontowano osprzęt sanitarny, pochwyty dla osób niepełnosprawnych | PPU DEMAR Jelenia Góra | 60,5 | 60,5 | - | - | - |
| 2. |  | 80101 | SP Nr 3 ul. PCK wymiana około 165 m2 pokrycia dachu na sali gimnastycznej łącznie z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi, docieplenie połaci, remont parkietu w auli | 2003-2003 | 50,0 | 42,6 | 42,6 | 100,0 | 42,6 | wykonano planowany zakres robót | ZUH ROOSBUD Wojcieszów | 42,6 | 42,6 | - | - | - |
| 3. |  | 80101 | SP Nr 5 ul. Lotnictwa remont sanitariatów i wykonanie nowych posadzek | 2003-2003 | - | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 30,0 | wykonano planowany zakres robót | Zakład Ogólnobudow. Z.Gawlak Jelenia Góra Zakład Ogólnobudow. S. Franczak Jelenia Góra | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - | - |
| 4. |  | 80101 | SP Nr 6 ul. Cieplicka wymiana pokrycia połaci dachowej na części dobudowanej łącznie z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi, wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym | 2003-2003 | 60,0 | 93,5 | 93,5 | 100,0 | 93,5 | zadanie wykonane | DACH-DEKER Jelenia Góra | 93,5 | 75,5 | 18,0 | - | - |
| 5. |  | 80101 | SP Nr 8 ul. Paderewskiego wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem wraz z dociepleniem, remont sanitariatu i sali lekcyjnej | 2003-2003 | 80,0 | 71,7 | 71,7 | 100,0 | 71,7 | wykonano planowany zakres robót | DEK-POL Jelenia Góra | 71,7 | 71,7 | - | - | - |
| 6. |  | 80101 | SP Nr 15 ul. Kamiennogórska remont sali gimnastycznej, wymiana pokrycia połaci dachu nad salą gimnastyczną wraz z dociepleniem, remont przyległej małej sali gimnastycznej, naprawa zejścia na boisko z głównego ciągu komunikacyjnego, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego | 2003-2003 | - | 15,7 | 15,7 | 100,0 | 15,7 | wykonano planowany zakres robót | PUH BRAJT Wrocław Sport Bis Wrocław | 15,7 | 15,7 | - | - | - |
| 7. |  | 80101 | awarie, remonty bieżące | 2003-2003 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | 27,0 | zadanie wykonane; prace remontowe prowadzono w: SP Nr 6, SP Nr 2, SP Nr 12, SP Nr 15 | - | 27,0 | 27,0 | - | - | - |
| B. |  |  | gimnazja | - | 240,0 | 210,0 | 210,0 | 100,0 | 210,0 | - | - | 210,0 | 145,0 | 65,0 | - | - |
| 1. |  | 80110 | Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego wymiana pokrycia dachu łącznika wraz z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej w sali lekcyjnej, wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym, naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej | 2003-2003 | 40,0 | 61,2 | 61,2 | 100,0 | 61,2 | wykonano planowany zakres robót | DEK-POL Jelenia Góra ASTOL Jelenia Góra ARIM Jelenia Góra | 61,2 | 46,2 | 15,0 | - | - |
| 2. |  | 80110 | Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont sali gimnastycznej, likwidacja doświetlenia z luksferów, remont bloku sanitarnego, renowacja wykładziny, wykonanie obudów na grzejniki, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego, wymiana 50 szt. okien w salach lekcyjnych | 2003-2003 | 180,0 | 128,8 | 128,8 | 100,0 | 128,8 | zadanie wykonane w zakresie zaplanowanym na 2003 r. zadanie wykonane | ASTOL Jelenia Góra PUH BRAJT Wrocław PBU REMONT Jelenia Góra FHU DAAD Zgorzelec | 128,8 | 78,8 | 50,0 | - | - |
| 3. |  | 80110 | awarie, remonty bieżące | 2003-2003 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | zadanie wykonane; prace remontowe prowadzono według potrzeb w: Gimnazjum Nr 1,3,4 | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| VII | 851 |  | Ochrona zdrowia | - | 170,0 | 325,0 | 325,0 | 100,0 | 325,0 | - | - | 325,0 | 325,0 | - | - | - |
| 1. |  | 85154 | SP Nr 15 ul. Kamiennogórska remont sali gimnastycznej, wymiana pokrycia połaci dachu nad salą gimnastyczną wraz z dociepleniem, remont przyległej małej sali gimnastycznej, naprawa zejścia na boisko z głównego ciągu komunikacyjnego, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego | 2002-2003 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | zadanie omówione w dz.801 poz. a/6 | PUH BRAJT Wroclaw Sport Bis Wroclaw | 150,0 | 150,0 | - | - | - |
| 2. |  | 85154 | Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont sali gimnastycznej, likwidacja doświetlenia z luksferów, remont bloku sanitarnego, renowacja wykładziny, wykonanie obudów na grzejniki, zakup i montaż w sposób trwały sprzętu sportowego, wymiana 50 szt. okien w salach lekcyjnych | 2003-2003 | 20,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 | 175,0 | zadanie omówione w dz.801 poz.b/2 | ASTOL Jelenia Góra PUH BRAJT Wrocław PBU REMONT Jelenia Góra FHU DAAD Zgorzelec | 175,0 | 175,0 | - | - | - |
| # VIII | 853 |  | ## Opieka społeczna | - | - | 22,2 | 22,2 | 100,0 | 22,2 | - | - | 22,2 | 22,2 | - | - | - |
| # 1. |  | 85302 | DPS „Pogodna Jesień” remont pralni | 2003-2003 | - | 22,2 | 22,2 | 100,0 | 22,2 | zadanie wykonane | PHUP Podgórzyn | 22,2 | 22,2 | - | - | - |
| # IX. | 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza – przedszkola | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
| 1. |  | 85404 | awarie, remonty bieżące | 2003-2003 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | zadanie wykonane: prace remontowe prowadzono według potrzeb w MP Nr 1, 4, 7, 19, 23 | - | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
| X. | 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 380,0 | 396,6 | 396,0 | 99,8 | 396,0 | - | - | 396,0 | 396,0 | - | - | - |
| 1. |  | 90015 | roboty elektryczne – eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty w różnych punktach miasta | 2003-2003 | 350,0 | 366,6 | 366,0 | 99,8 | 366,0 | wykonano konserwację 6070 punktów oświetlenia ulicznego; wykonano remonty oświetlenia wg potrzeb m.in. w Al. Jana Pawła ,ul. Ptasiej wymieniono kabel zasilający fontannę na Pl. Ratuszowym oraz kable zasilające w ul.: Różyckiego, Szymanowskiego, XX Lecia, Kusocińskiego, Głowackiego | Zakład Energetyczny Jelenia Góra ISPE Mysłakowice SPB „Elektrobud” Jelenia Góra M. Saczkowski Jelenia Góra | 366,0 | 366,0 | - | - | - |
| 2. |  | 90004 | rewaloryzacja Parku Zdrojowego nasadzenie nowej zieleni oraz remont nawierzchni alejek parkowych | 2003-2003 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 30,0 | wykonano planowany zakres robót; wykonano i zamontowano 5 pergoli, nasadzenia zieleni trwałej i sezonowej, wysadzono 6 szt. lip, ustawiono kamienne donice obsadzone zielenią, ustawiono ławki i kosze | MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| XI. | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 35,0 | 62,1 | 59,3 | 95,5 | 59,3 | - | - | 59,3 | 59,3 | - | - | - |
| 1. |  | 92109 | MDK MUFLON odprowadzenie wód opadowych do nowej kanalizacji burzowej | 2003-2003 | 15,0 | 13,1 | 13,1 | 100,0 | 13,1 | zadanie wykonane | FHU EKOTECH Jelenia Góra | 13,1 | 13,1 | - | - | - |
| 2. |  | 92118 | Muzeum Przyrodnicze położenie kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych przy budynku | 2000-2003 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | 14,0 | zadanie wykonane | Firma Projektowo Budowlana ROBERT Jelenia Góra | 14,0 | 14,0 | - | - | - |
| 3. |  | 92120 | ## konserwacja zabytków: ## -Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji kaplic grobowych -Kapliczka Św. Rodziny w Parku Zdrojowym remont dachu | 2003-2003 | - | 35,0 | 32,2 | 92,0 | 32,2 | zadanie wykonane | Biuro Projektowe P.Kalinowski Wrocław MPGK Sp. z o.o. | 32,2 | 32,2 | - | - | - |
| XII. | 926 |  | ## Kultura fizyczna i sport | - | - | 23,4 | 22,6 | 96,6 | 22,6 | - | - | 22,6 | 22,6 | - | - | - |
| 1. |  | 92601 | zagospodarowanie boisk na os. Łomnickim i os.Czarne | 2003-2003 | - | 23,4 | 22,6 | 96,6 | 22,6 | wykonano drenaż odwadniający teren boiska na os. Czarne, na os. Łomnickim zagospodarowano teren przeznaczony na boisko - wykonano drenaż odwadniający, wyrównanie terenu, zasiano trawę | EKOMEL Jelenia Góra, RSP Jelenia Góra | 22,6 | 22,6 | - | - | - |
|  |  |  | ### Zadania powiatu ### (I+...+IV) | - | 4.029,0 | 5.455,6 | 4.848,8 | 88,9 | 5.107,2 | - | - | 5.095,3 | 3.223,3 | - | 1.872,0 (o) | 11,9 |
| I. | 600 |  | Transport i łączność | - | 3.000,0 | 4.363,0 | 3.744,6 | 85,5 | 4.002,7 | - | - | 4.002,7 | 2.130,7 | - | 1.872,0 (o) | - |
| 1. |  | 60015 | remont kapitalny ulic: | - | 2.852,0 | 4.215,0 | 3.596,6 | 85,3 | 3.854,7 | - | - | 3.854,7 | 1.982,7 | - | 1.872,0 (o) | - |
|  |  |  | ul. Wolności na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Granicznej/ - remont nawierzchni jezdni i chodników | 2003-2004 |  |  |  |  |  | zadanie w realizacji; wykonano częściowo nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki i obrzeża trawnikowe, rozpoczęto prace związane z odwadnianiem korpusu drogi. Środki w wysokości 258,1 tys. zł przeniesione do wydatków niewygasających | JPRD Jelenia Góra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ul. Słowackiego – wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników | 2003-2003 |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki i obrzeża trawnikowe | JPRD Jelenia Góra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ul. Staszica i Pułaskiego - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni i chodników | 2003-2003 |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki i obrzeża trawnikowe | Przedsięb. Robót Drogowo – Mostowych Wrocław |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ul. Morcinka - wymiana krawężników, regulacja urządzeń podziemnych, położenie nawierzchni jezdni ### i chodników | 2003-2003 |  |  |  |  |  | zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika z betonu asfaltowego, wymieniono krawężniki | Przedsięb. Robót Drogowo – Mostowych Wrocław |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 60015 | dokumentacja, nadzory | 2003-2003 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 100,0 | 148,0 | opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na remont ulic: Słowackiego, Staszica, Pułaskiego, Wolności, Morcinka | - | 148,0 | 148,0 | - | - | - |
| II. | 801 |  | Oświata i Wychowanie | - | 799,0 | 813,0 | 813,0 | 100,0 | 813,0 | - | - | 813,0 | 813,0 | - | - | - |
| 1. |  | 80120 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana pokrycia dachu na budynku głównym łącznie z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi | 2003-2003 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | zadanie wykonane | DEK-POL Jelenia Góra | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 2. |  | 80120 | awarie, remonty bieżące w zespołach szkół ogólnokształcących | 2003-2003 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | zadanie wykonane; prace remontowe prowadzono według potrzeb w ZSzO Nr 1, ZSzO Nr 2 | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| 3. |  | 80130 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka kontynuacja wymiany pokrycia dachu papowego nad częścią gimnazjum i warsztatów | 2002-2004 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 120,0 | zadanie wykonane w zakresie planowanym na 2003 r.; dodatkowo wymieniono 10 mb kanalizacji deszczowej | Zakład Usług Remontowo-Budowlanych R. Niedzielski Jelenia Góra DEK-POL Jelenia Góra | 120,0 | 120,0 | - | - | - |
| 4. |  | 80130 | Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju remont pomieszczeń na potrzeby działalności prowadzonej dotychczas w obiekcie przy ul. Wolności | 2003-2003 | 150,0 | 159,8 | 159,8 | 100,0 | 159,8 | zadanie wykonane; wymieniono 1.937 m2 pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi | DACH-DEKER Jelenia Góra | 159,8 | 159,8 | - | - | - |
| 5. |  | 80130 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II wymiana pokrycia dachu – budynek, część socjalna i świetlica (ok. 1950 m2) łącznie z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi | 2003-2003 | 130,0 | 119,8 | 119,8 | 100,0 | 119,8 | zadanie wykonane | DACH-DEKER Jelenia Góra | 119,8 | 119,8 | - | - | - |
| 6. |  | 80130 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka wymiana pokrycia połaci dachowej z częściową wymianą i wzmocnieniem drewnianej więźby, prace zabezpieczające przed zagrożeniem zdrowia i życia przechodniów | 2003-2004 | 80,0 | 99,5 | 99,5 | 100,0 | 99,5 | wykonano planowany na 2003 r. zakres rzeczowy zadania | DEK-POL Jelenia Góra | 99,5 | 99,5 | - | - | - |
| 7. |  | 80130 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja wymiana papowego pokrycia dachu sali gimnastycznej (ok. 300 m2) | 2003-2003 | 40,0 | 38,9 | 38,9 | 100,0 | 38,9 | zadanie wykonane | DACH-DEKER Jelenia Góra | 38,9 | 38,9 | - | - | - |
| 8. |  | 80130 | Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka naprawa dachu uszkodzonego podczas wichury | 2003-2003 | 60,0 | 40,5 | 40,5 | 100,0 | 40,5 | zadanie wykonane | DACH-DEKER Jelenia Góra | 40,5 | 40,5 | - | - | - |
| 9. |  | 80130 | awarie, remonty bieżące w zespołach szkół zawodowych | 2003-2003 | 19,0 | 34,5 | 34,5 | 100,0 | 34,5 | zadanie wykonane; prace prowadzono według potrzeb w : ZSzOiB, ZSzDiL, ZSzLiZ Nr 2, ZSzT „Mechanik”, ZSzOiZ | - | 34,5 | 34,5 | - | - | - |
| 10. |  | 80102 | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – obiekt przy ul. Wolności otynkowanie zamurowanych otworów okiennych, remont murów oporowych tarasu, zakończenie prac remontowych wewnątrz budynku | 2002-2003 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | zadanie wykonane w planowanym zakresie | PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra | 80,0 | 80,0 | - | - | - |
| III. | 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 80,0 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 99,6 | - | - | 99,6 | 99,6 | - | - | - |
| 1. |  | 85405 | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – obiekt przy ul. Grottgera remont sanitariatów i odprowadzenie ścieków | 2003-2003 | 60,0 | 56,2 | 56,2 | 100,0 | 56,2 | zadanie wykonane | REMONT Jelenia Góra | 56,2 | 56,2 | - | - | - |
| 2. |  | 85403 | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych obiekt przy ul. Kruszwickiej remont natrysków w internacie, wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu | 2003-2003 | - | 43,3 | 43,3 | 100,0 | 43,3 | zadanie wykonane | REMONT Jelenia Góra LECH-PLAST Jelenia Góra | 43,3 | 43,3 | - | - | - |
| 3. |  | 85410 | awarie, remonty bieżące w bursach | 2003-2003 | 20,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | zadanie wykonane; zamontowano okno PCV w Bursie Nr 1 ul. Kilińskiego | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| IV. | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 150,0 | 180,0 | 191,9 | 106,6 | 191,9 | - | - | 180,0 | 180,0 | - | - | 11,9 |
| 1. |  | 92109 | Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 remont dachu na budynku głównym i przybudówkach | 2003-2003 | 150,0 | 150,0 | 159,3 | 106,2 | 159,3 | zadanie wykonane | DACH-DEKER Jelenia Góra | 150,0 | 150,0 | - | - | 9,3 |
| 2. |  | 92109 | ### JCK - klub „Kwadrat” ### przy ul. Bankowej remont holu i wyposażenie | 2003-2003 | - | 30,0 | 32,6 | 108,7 | 32,6 | zadanie wykonane | ASTOL Jelenia Góra PPU Tachmel Jelenia Góra | 30,0 | 30,0 | - | - | 2,6 |