### Załącznik nr 19

do zarządzenia Nr 577/2004

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 23 marca 2004

Realizacja remontów bieżących komunalnych budynków mieszkalnych

##### Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w 2003 roku

w tys.  zł

| Lp. | Dz. | Roz- | Wyszczególnienie | Nakłady |  |  |  | Poniesione | Wykonany zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dział |  | plan uchwalony | plan po zmianach | poniesione w 2003 r. | % wykonania (7/6) | wydatki na 31.12.2003 r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | OGÓŁEM w tym: | 10.555,5 | 10.523,2 | 9.979,1 | 94,8 | 9.979,1 | - |
|  | 700 | 70001 | - środki budżetu miasta | 475,0 | 1.290,0 | 1.289,7 | 100,0 | 1.289,7 | - |
|  |  |  | - środki własne ZGM-ów | 10.080,5 | 9.233,2 | 8.689,4 | 94,1 | 8.689,4 | - |
|  |  |  | Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Instalacje wod.-kan. (wymiana instalacji - 3 budynki, przyłączy kanalizacyjnych, opomiarowanie instalacji wodnej – 4 budynki, remont szamba) | 804,0 | 741,9 | 513,8 | 69,3 | 513,8 | m.in. wymieniono instalację w 3 budynkach, przyłącza kanalizacyjne do 2 budynków, opomiarowano instalację w 4 budynkach, wyremontowano szambo ; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 129 budynkach |
| 2. |  |  | Instalacje c.o. (wymiana instalacji – 1 budynek, montaż zaworów termostatycznych, podzielników, opomiarowanie instalacji) | 239,0 | 325,7 | 333,5 | 102,4 | 333,5 | m.in. wymieniono instalację w 1 budynku i 2 mieszkaniach, zamontowano podzielniki w 226 mieszkaniach, zawory termostatyczne w 2 budynkach i 8 mieszkaniach, opomiarowano instalację w 2 budynkach; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 29 budynkach |
| 3. |  |  | Instalacje gazowe (wymiana instalacji w 45 budynkach) | 588,1 | 682,5 | 668,5 | 98,0 | 668,5 | m.in. wymieniono instalację w 42 budynkach; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 46 budynkach |
| 4. |  |  | Instalacje elektryczne (wymiana instalacji w 5 budynkach i 33 mieszkaniach, wymiana WLZ w 24 budynkach) | 694,2 | 738,8 | 678,4 | 91,8 | 678,4 | m.in. wymieniono instalację w 5 budynkach oraz w 33 mieszkaniach, wymieniono WLZ w 23 budynkach; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 29 budynkach |
| 5. |  |  | Remonty lokali mieszkalnych (87 mieszkań) | 692,8 | 1.518,3 | 1.459,1 | 96,1 | 1.459,1 | przeprowadzono remont 87 mieszkań; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 16 mieszkaniach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. |  |  | Remonty dachów (67 dachów) | 3.380,5 | 2.476,6 | 2.310,4 | 93,3 | 2.310,4 | wyremontowano 59 dachów, w tym całych dachów – 49, 4 dachy zabezpieczono; ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie na 97 dachach |
| 7. |  |  | Pozostałe (m.in. remont 232 pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane) | 3.246,8 | 3.612,4 | 3.698,5 | 102,5 | 3.698,5 | m.in. zbudowano bądź przebudowano 232 piece, prowadzono prace ogólnobudowlane w 154 budynkach (wykonano m.in. remonty kominów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty balkonów, malowanie klatek schodowych, kotwienie ścian, osuszenia budynków); ponadto ZGM-y w wykonawstwie własnym prowadziły prace ogólnobudowlane w 280 budynkach. |
| 8. |  |  | Rozbiórki (6 budynków) | 210,0 | 117,9 | 113,4 | 96,2 | 113,4 | rozebrano 6 budynków: Zaułek 32, Kasprowicza 66, Warszawska 29, Pod Chojnikiem 1, Jagiellońska 11, 11a oraz komórki: Okrzei 14, 16, Klonowica 6, Karkonoska 15a, Sądowa 6 |
| 9. |  |  | Awarie | 627,1 | 78,2 | - | - | - | wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót |
| 10. |  |  | Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie itd. | 73,0 | 230,9 | 203,5 | 88,1 | 203,5 | zadanie realizowane wg potrzeb – orzeczenia techniczno-mykologiczne, projekty budowlane, kosztorysy |